«Дорожная карта» МБОУ Каменская СОШ

по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования

- Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС основного  общего образования

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | Приказ о создании группы | Январь 2014 | Директор |
| 2 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС основного общего образования | Соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждениями дополнительного образования, и т.п.) | Сентябрь 2014- март 2015 | Директор |
| 3 | Создание комфортного школьного пространства. Анализ деятельности школы по реализации требований ФГОС основного образования. | Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса | Март 2014- март 2015 | Директор |

- Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Основная образовательная программа ООО ОУ, протоколы заседаний рабочей группы, протокол органа государственно – общественного управления о согласовании ООП . Программа, утвержденная ООП и согласованная с органом государственно-общественного управления ОУ | Май 2015 | Заместитель директора по УР |
| 2 | Включение в план ВШК вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Система мероприятий, обеспечивающих ВШК по реализации ФГОС | Май 2015 | Заместитель директора по УР |

- Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера. Трудовые договоры (дополнительные соглашения) | Август 2015 | Директор |
| 2 | Определение объёма расходов, необходимых для реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. Определение объёма финансовых затрат на реализацию ФГОС в рамках бюджетного планирования на 2013- 2014 учебный год | Финансовое обеспечения введения ФГОС ООО | Декабрь 2013 | Директор Главный бухгалтер |

- Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС ООО (план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.) | План курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО с учетом плана введения ФГОС. план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д | Сентябрь 2014 | Заместитель директора по УР |
| 2. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Должностные инструкции, доведённые до сведения работников | Май 2015 | Директор |
| 3. | Разработка (корректировка) плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Изменения в годовой план | Сентябрь 2014 | Заместитель директора по УР |
| 4. | Инициирование деятельности сетевых сообществ по проблемам ФГОС | Наличие сетевых сообществ | Весь период | Ответственный за школьный сайт |

- Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на школьном сайте | Школьный сайт | Март 2015 | Ответственный за школьный сайт |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Выпущенные буклеты, листовки | Сентябрь 2015 | Заместитель директора по УР |

- Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО.

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, инфрмационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | Локальные акты по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС | Май 2015 | Директор |
| 2. | Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Аналитическая справка по результатам мониторинга | Декабрь 2014 | Заместитель директора по |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

муниципального бюджетного образовательного учреждения

Каменская средняя общеобразовательная школа

1. Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | 2013-2015 |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС. | 2013-2015 |
| 3. | Утверждение плана работы по введению ФГОС. | 2013-2014 |

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | 2013-2015 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | 2014-2015 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | 2014-2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | 2013-2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 2014 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | 2013-2015 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | 2013-2015 |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | в течение всего времени |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы |  |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 класса | поэтапно |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | постоянно |

3. Разработка единичных проектов изменений  в сводную программу изменений   и дополнений

«Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением» (поэтапно в 2014-2015 учебном году)

4. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2013-2014 г.

| № п/п |  |  | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные |  | Ожидаемый результат |  | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | 1 полугодие 2013-2014 учебного года | Директор | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, Положение |  |  |
| 2 |  |  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | 1 полугодие 2013-2014 учебного года | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |  | Приказ, план |  |  |
| 3 |  |  | Организация курсовой подготовки учителей по проблеме введения ФГОС ООО | Поэтапно, весь учебный год | директор | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |  | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |
| 4 |  |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 1 полугодие 2013-2014 учебного года | директор | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  | Совещание при директоре |  |  |
| 5 |  |  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | 1 полугодие 2013-20134 учебного года | Методический совет школы | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО |  | План |  |  |
| 6 |  |  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. | поэтапно | Председатели методических объединений | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО |  | Протоколы педсоветов |  |  |
| 7 |  |  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапно, весь учебный год | директор | Ликвидация профессиональных затруднений |  | План методической работы. |  |  |
| 8 |  |  | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | Весь учебный год | директор | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО |  | Материалы семинаров |  |  |
| 9 |  |  | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | 1 полугодие 2013-2014 учебного года | Рабочая группа | Создание ООП ООО |  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |  |
| 10 |  |  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Август 2014 года, коррекция по итогам | директор | Наличие учебного плана ОУ |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 11 |  |  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | 1 полугодие 2013-2014 учебного года | Заместитель директора по ВР | Наличие программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 12 |  |  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | 1 полугодие 2013-2014 учебного года | Директор, учителя школы | Наличие программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 13 |  |  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Август 2014 года | Педагоги школы | Наличие программы |  | Протокол педсовета, МО, приказ |  |  |
| 14 |  |  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | поэтапно | директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |  |
| 15 |  |  | Мониторинг введения ФГОС ООО | Весь период | директор | Диагностические материалы |  | План внутришкольного контроля |  |  |
| 16 |  |  | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | Весь период | Администрация школы |  |  | Отчеты |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО | 1 полугодие 2013 учебного года | директор |  |  | Аналитическая справка |  |  |
| 2 |  |  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителей | Весь период | директор |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |  |  |
| 3 |  |  | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2014 года | директор |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Весь период | директор |  | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС |  | Информационная справка |  |
| 2 |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО с действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Весь период | Администрация |  | Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС ООО |  | Информационная справка |  |
| 3 |  |  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. | Весь период |  |  | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  | Информационная справка |  |
| 4 |  |  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период |  |  | Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |
| 5 |  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период |  |  | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | 1 раз в год | директор |  | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО |  | Карта самооценки |  |
| 2 |  |  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Постоянно |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |
| 3 |  |  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Июнь-июль 2014 года | Директор школы |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |  |

5.     Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе школы

| № | Объект контроля | Субъект контроля | время | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Педагоги школы | Весь период | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Учебные кабинеты | Весь период | изучение документации |
| 3 | Проект Образовательной программы | Разделы программы | Весь период | изучение документации |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Нормативные документы | Весь период | изучение документации |
| 5 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти |  | Весь период | изучение документации |
| 6 | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Нормативные документы | Весь период | изучение документации |
| 7 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Материальная база школы | Весь период |  |